## 附件1
高校基本建设专项绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2017年高校基本建设专项
主管部门 |  |  | 荆楚理工学院 |  | 实施单位 | 荆楚理工学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4976 | 865.31 |  | 17.39%
其中：中央补助
地方资金
|  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 4975 | 865.31 |  | 17.39%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 校园建设突出保教学、促科研、发展社会服务。校园建设全方位地服务于人才培养、学科建设和师资队伍建设，满足我校“十三五”期间学科专业建设和本科教学的需要，形成教学保障功能比较完善、育人环境良好、与学校总体水平发展相适应、可持续发展的校园基础设施和环境。 |  |  |  | 按合同支付历史基建、维修欠款；加快2016年基建项目实施进度；推进2017年基建项目按期实施。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 按合同支付历史基建、维修欠款 |  | 1759.83万元 | 101.81万元 | 公租房项目因纠纷正申请仲裁；化工园科技实训基地征地正在办理立项审批手续。
|  |  | 加快2016年基建项目实施进度 |  | 749.11万元 | 313.86万元 | 屋顶钢架结构改造项目正在办理立项审批手续；羽毛球训练馆建设正在办理竣工决算审计。
|  |  | 推进2017年基建项目按期实施 |  | 2466.06万元 | 449.64万元 | 通航实验楼正在办理立项审批手续；白龙山应急抢险工程等正在办理竣工结算审计。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 |  | 98% | 98%
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。