## 高校基本建设专项
2019年度高校基本建设专项绩效自评表
填报日期：2020年6月9日 | [7 empty] | 总分：97
项目名称 | 2019年度高校基本建设专项
主管部门 | 荆楚理工学院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 荆楚理工学院
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 2028 | 3663.69 |  | 100% | 20
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 | 加固屋顶钢结构面积 |  |  | 4100平方米 | 4100平方米 |  | 3
| 数量指标 | 增加 800K 路灯箱变 |  |  | 4 套 | 4 套 |  | 3
| 数量指标 | 增加 5 匹空调 |  |  | 35 台 | 30台 |  | 1
| 数量指标 | 增加 1.5 匹空调 |  |  | 1757 台 | 1756台 |  | 2
| 数量指标 | 文园6号楼维修 |  |  | 3466.9平方米 | 3466.9平方米 |  | 4
| 数量指标 | 文园8号楼维修 |  |  | 4113平方米 | 4113平方米 |  | 4
| 数量指标 | 文园10号楼维修 |  |  | 4569.67平方米 | 4569.67平方米 |  | 4
| 数量指标 | 文园11号楼维修 |  |  | 3732.96平方米 | 3732.96平方米 |  | 4
| 数量指标 | 运动场维修 |  |  | 17640平方米 | 17640平方米 |  | 4
| 数量指标 | 运动场看台维修 |  |  | 500平方米 | 500平方米 |  | 4
| 数量指标 | 2019年基建款 |  |  | 2620万元 | 3663.69万元 |  | 4
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 师生满意度 |  |  | 98% | 98% |  | 40
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。